Информация о ходе реализации плана мероприятий

("дорожной карты") и достигнутых значениях целевых показателей по содействию развитию конкуренции на территории Пуровского района

за 1 полугодие 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Показатель результативности | Значение целевого показателя | | |
| План  2019 | Факт 1пол. 2019 | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров | | | | | | |
| 1.1.1 | Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Администрации Пуровского района (далее – АПР) | постоянно | Управление экономики АПР  структурные подразделения АПР | количество нормативных правовых актов района, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (экспертизу) (ед.) | 12 | 2 | В первом полугодии 2019 года проведена экспертиза 2-х НПА |
| 1.1.2 | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества и земельных участков путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район, в том числе в общественно-политической газете «Северный луч» | постоянно | Департамент имущественных и земельных отношений АПР | доля объектов муниципального имущества, земельных участков, подлежащих реализации, в отношении которых информация о проведении торгов была размещена в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район, в том числе в общественно-политической газете «Северный луч», в общем количестве объектов, подлежащих реализации (%) | 100 | 100 | На торги было выставлено 39 земельных участков, информация о данных торгах была размещена в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования Пуровский район и в общественно – политической газете «Северный луч», доля земельных участков в отношении которых были обеспечены равные условия доступа к информации в общем количестве объектов подлежащих реализации через аукцион, составила 100% |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок | | | | | | |
| 1.2.1 | Информационно-методическое обеспечение, проведение информационно-разъяснительных мероприятий для поставщиков, товаропроизводителей, представителей малого и среднего предпринимательства по вопросам их участия в закупках | постоянно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | количество информационно-методических материалов, размещенных на официальном сайте АПР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) направленных потенциальным участникам закупок (ед.) | 4 | 2 | В 1 полугодии 2019 года Уполномоченным органом Пуровского района по осуществлению закупок совместно с представителями электронной площадки была проведена рабочая встреча в формате «Круглого стола», на которой обсуждались наиболее актуальные вопросы в сфере закупок. К участию в данной встрече, наряду с заказчиками района, были приглашены предприниматели Пуровского района. Целью данного мероприятия было обсуждение сложившейся практики применения законодательства в сфере закупок, а также выявление проблем, возникающих при проведении закупок и участии в них, волнующих как заказчиков, так и предпринимателей района. Участникам мероприятия была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы специалистам и экспертам в сфере закупок. Информация о мероприятиях в сфере закупок для предпринимателей района была освещена в Пуровской районной муниципальной газете.  Также для предпринимателей района в 1 полугодии 2019 года была размещена информация о мероприятиях по вопросам закупок на официальном сайте Администрации района |
| 1.2.2 | Обеспечение возможности размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на различных электронных площадках | постоянно  (по мере поступления) | Управление муниципального заказа и торговли АПР | доля размещенных открытых аукционов в электронной форме на указанных заказчиками электронных площадках от общего количества осуществленных закупок в форме электронных аукционов (%) | 100 | 100 | Управление муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района на постоянной основе обеспечивает возможность размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на различных электронных площадках.  В Пуровском районе заказчикам обеспечена возможность проводить электронные аукционы по выбору на различных электронных площадках. Так, в 1 полугодии 2019 года электронные аукционы размешались не менее чем на двух электронных площадках, что способствует развитию конкуренции в сфере закупок |
| 1.2.3 | Организация обучающих мероприятий (проведение рабочих совещаний, семинаров, направление информационных писем заказчикам), направленных на повышение уровня их квалификации и качества формируемых заявок на осуществление закупок | ежегодно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | количество проведенных мероприятий (ед.) | 2 | 3 | В 1 полугодии проведено 3 мероприятия для заказчиков района, направленные на повышение уровня их квалификации и качества формируемых заявок на осуществление закупок.  В том числе, в марте 2019 года на расширенном совещании, проведенным совместно Департаментом образования Пуровского района, подведомственными ему учреждениями и Управлением муниципального заказа и торговли, одним из важных вопросов обсуждения был вопрос о приоритетности конкурентных способов закупок перед неконкурентными, о недопустимости заключения контрактов с единственным поставщиком путем дробления одной закупки на несколько договоров до 100 000,00 руб. без проведения конкурентных процедур, так как это противоречит нормам Закона № 44-ФЗ и его основным принципам, направленным в первую очередь на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок и предотвращения коррупции.  Также с целью систематизации знаний заказчиков в сфере закупок Управлением муниципального заказа и торговли совместно с представителями института дополнительного профессионального образования был организован и проведен обучающий практический семинар по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». В рамках семинара 36 муниципальных заказчиков прошли обучение, из них 14 получили сертификаты о повышении квалификации, 3 – дипломы о переподготовке в сфере закупок.  В апреле 2019 года Управлением муниципального заказа и торговли совместно с представителями электронной площадки и муниципальными заказчиками Пуровского района была проведена рабочая встреча в формате «Круглого стола» на тему «Реформирование системы государственных и муниципальных закупок и эффективные решения для управления закупками». Участниками данного мероприятия стали более 60 представителей муниципальных заказчиков и предприниматели Пуровского района. Одной из основных тем встречи было обсуждение нормативно-правовой практики применения законодательства РФ в сфере закупок в рамках противодействия коррупции и соблюдения антимонопольного законодательства РФ. |
| 1.2.4 | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок | ежегодно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (ед.) | 3 | 3 | Достижение планового показателя в 1 полугодии 2019 года осуществлено путем создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок |
| 1.2.5 | Расширение практики привлечения к участию в закупках субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), в том числе путем включения в контракты обязанности поставщиков (исполнителей, подрядчиков) привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО | постоянно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | доля закупок у СМП, СОНКО от общего объема закупок (%) | 26 | 25,7 | При осуществлении закупок в целях обеспечения нужд муниципального образования Пуровский район доля закупок у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исчисляется за год. Уполномоченным органом по закупкам проводится работа с заказчиками района, направленная на то, чтобы в большинстве закупок устанавливалось ограничение для участия только СМП, СОНКО. С этой целью заказчикам направляются рекомендательные письма, проводятся совещания, осуществляется контроль за установлением в извещении, документации, контрактах ограничений для участия только СМП, СОНКО, либо установления требований привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив | | | | | | |
| 1.3.1 | Издание информационно-презентационных материалов, аудио- и видеопродукции по тематике малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), размещение в сети «Интернет» | ежегодно | МКУ «Фонд поддержки малого предпринима-тельства Пуровского района» (далее – ФПМППР) | ежегодное издание (шт.) | 2 | 2 | Информация по тематике малого и среднего предпринимательства еженедельно размещается в социальных сетях и групповых тематических мессенджерах, а также на официальном сайте МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства  Пуровского района» |
| 1.3.2 | Проведение мероприятий, семинаров для СМСП по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности | ежегодно | ФПМППР | количество мероприятий (ед.) | 5 | 2 | На базе Бизнес-инкубатора г. Тарко-Сале проведено 2 семинара на темы «Пожарная безопасность, технические регламенты о требованиях пожарной безопасности», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государстве-нного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| 1.3.3 | Развитие СМСП | постоянно | ФПМППР | объём налоговых поступлений от СМСП в бюджет Пуровского района (млн. руб.) | 124,8 | 81,2 | Поступление в бюджет Пуровского района - 81,2 млн. руб. |
| количество СМСП Пуровского района (ед./10 тыс. населения) | 293 | 305 |  |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на внедрение Стандарта развития конкуренции в районе | | | | | | |
| 1.4.1 | Составление ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Пуровского района | ежегодно,  25 декабря | Управление экономики АПР | доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Пуровского района | | | |
| II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках | | | | | | | |
| 2.1 | Рынок розничной торговли | | | | | | |
| 2.1.1 | Развитие розничной торговли в Пуровском районе | постоянно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | количество проведенных ярморочных мероприятий по реализации товаров отечественного производства (ед.) | 4 | 4 | В целях максимального обеспечения населения района качественными продуктами питания и развития конкуренции на территории муниципального образования Пуровский район, регулярно проводятся ярмарочные мероприятия.  В 1 полугодии 2019 года организовано и проведено 4 сельскохозяйственные ярмарки. Места на ярмарках предоставляются на безвозмездной основе.  Общий объем реализованной продукции составил 6,0 тонн на сумму 1381,0 тыс. руб. |
| 2.2 | Рынок услуг пассажирских перевозок | | | | | | |
| 2.2.1 | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам | согласно установленным срокам проведения конкурсных процедур | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения АПР | Выполняются регулярные перевозки пассажиров частными и муниципальными перевозчиками. Транспортное обслуживание ведется на 7 муниципальных маршрутах, из которых на 3 маршрутах (ИП Раджабов, ИП Захарова) выполняются перевозки частными перевозчиками, на четырех муниципальным перевозчиком (МУП «ДСУ»).  Во 2 квартале 2019 года проведены конкурсы на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам автомобильным (маршрут «Тарко-Сале-Пуровск-Тарко-Сале») и речным транспортом (маршрут «Самбург-Уренгой-Самбург»).  В 3 квартале планируется проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городском сообщении муниципального образования город Тарко-Сале (маршрут №3) | | | |
| 2.2.2 | Развитие сектора немуниципальными перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок | постоянно | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения АПР | доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров, на которых осуществляются перевозки пассажиров немуниципальными перевозчиками, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров (%) | 40 | 43 | В целях организации регулярного транспортного сообщения с административным центром г. Тарко-Сале проработана возможность осуществления перевозок пассажиров по маршруту «г.Тарко-Сале - д. Харампур».  Согласно представленного ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району заключения открытие маршрута «г.Тарко-Сале – д. Харампур» не представляется возможным в связи с неудовлетворительным транспортно эксплуатационным состоянием автомобильных дорог.  В 2019 году ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» запланированы работы по ремонту участка автомобильной дороги г. Тарко-Сале-п. Пурпе общей протяженностью 20 км. После выполнения работ будет повторно рассмотрена возможность организации регулярных перевозок пассажиров по маршруту г.Тарко-Сале - д. Харампур».  Также есть необходимость организации регулярного транспортного сообщения с населенными пунктами с. Самбург, с. Халясавэй и д. Толька воздушным транспортом.  Для организации регулярных пассажирских авиаперевозок по маршрутам:  «Тарко-Сале – Толька – Тарко-Сале»;  «Тарко-Сале – Самбург – Тарко-Сале»;  «Тарко-Сале – Халясавей – Тарко-Сале»;  в с. Толька, с. Самбург, с. Халясавей необходимо строительство вертолетных площадок отвечающих действующим требованиям.  С целью финансирования строительства вертолетных площадок в рамках адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономно округа, подготовлены и направлены в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО паспорта инвестиционных проектов с обоснованием планируемой стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в размере 91,722 млн. руб. с НДС (в ценах на 1 кв. 2019 г.). |
| 2.3 | Рынок услуг детского отдыха | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодёжи Пуровского района в организациях отдыха и оздоровления, находящихся на территории Российской Федерации и за её пределами | постоянно | Управление молодежной политики и туризма АПР | доля детей и молодёжи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодёжи, проживающих на территории Пуровского района (%) | 52 | 10,86 | За счет средств местного бюджета приобретены путевки на отдых и оздоровление детей за 1 полугодие 2019 года в количестве 861 – путевка.  Общий охват на отчетный период 2019 года составил 861 человек к общему количеству детей и молодежи от 7 до 18 лет, проживающих на территории Пуровского района 2019 год - 7923 чел.  Плановый показатель будет, достигнут по факту проведения оздоровительной кампании 2019 года. |
| 2.4 | Рынок туристско – рекреационных услуг | | | | | | |
| 2.4.1 | Заключение соглашений о сотрудничестве с туристическими агентствами | постоянно | Управление молодежной политики и туризма АПР | количество заключенных соглашений (ед.) | 2 | 1 | Заключено 1 соглашение о сотрудничестве с туристско-информационным центром ЯНАО. Проводится работа по заключению соглашений о сотрудничестве с туристическими агентствами в 3 квартале 2019 года |
| 2.4.2 | Заключение соглашений о сотрудничестве с коллективными средствами размещения муниципального образования Пуровский район | постоянно | Управление молодежной политики и туризма АПР | количество заключенных соглашений (ед.) | 2 | 0 | Проводится организационная работа по заключению соглашений о сотрудничестве с коллективными средствами размещения МО Пуровский район в 3 квартале 2019 года |
| 2.4.3 | Размещение на специализированном интернет – сайте ([www.cenrturizm89.ru](http://www.cenrturizm89.ru)) информационных материалов о реализуемых туристических продуктах | постоянно | Управление молодежной политики и туризма АПР | количество размещенных материалов (ед.) | 20 | 10 | На отчетный период на специализированном интернет-сайте ([www.cenrturizm89.ru](http://www.cenrturizm89.ru)) размещено 10 материалов о реализуемых туристических продуктах |
| 2.5 | Рынок услуг образования | | | | | | |
| 2.5.1 | Привлечение СМСП, оказывающих образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, в число участников мероприятий по независимой оценке качества образования | постоянно | Департамент образования АПР | доля СМСП, оказывающих образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, привлеченных к участию в мониторинге качества образовательных услуг (%) | 100 | - | В 1 полугодии 2019 года независимая оценка качества дошкольного образования департаментом образования ЯНАО в системе дошкольного образования не проводилась.  Запланировано проведение мероприятия в течение года |
| 2.5.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи СМСП предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | постоянно | Департамент образования АПР | количество проведенных консультаций (ед.) | 4 | 2 | Во 2 квартале 2019 года  индивидуальным предпринимателям направлены письма: ИП Е.В. Иванцовой и ИП Е.Н. Кроливец об участии в совещании ДО ЯНАО в режиме видеоконференции и направлении вопросов, возникающих в ходе работы частных детских садов; ИП Е.Н.Кроливец о приглашении на заседание межведомственной рабочей группы.  ИП Е.В. Иванцовой о приглашении к сотрудничеству по вопросам получения лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования, по получению субсидий на возмещение затрат в соответствии с нормативами частным дошкольным организациям, индивидуальным предпринимателям на основании лицензии.  Специалистами департамента образования проведены 5 устных консультаций с ИП Кроливец о включении педагогов в списки по прохождению курсовой переподготовки, об участии в конкурсе инновационных проектов на Грант Главы района, по результатам проверки государственного пожарного надзора, проведено расширенное совещание при начальнике Департамента образования о рассмотрении вариантов дополнительных форм поддержки ИП Кроливец |
| 2.5.3 | Поддержка СМСП оказывающих услуги в сфере дошкольного образования имеющих лицензию | постоянно | Департамент образования АПР | доля получивших возмещение затрат от общего количества СМСП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, имеющих лицензию (%) | 100 | 100 | Субсидии на оплату труда педагогических работников и возмещение затрат на учебные расходы выплачены ИП Е.Н.Кроливец осуществляющей образовательную деятельность по реализации основной образовательной программы дошкольного образования |
| 2.6 | Рынок услуг жилищного и коммерческого строительства | | | | | | |
| 2.6.1 | Развитие малоэтажного жилищного строительства | постоянно | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики АПР | объем малоэтажного жилищного строительства (тыс.кв.м) | 2 | 2,348 | В 1 полугодии 2019 года на территории Пуровского района введены в эксплуатацию объекты индивидуального жилищного строительства 2,348 тыс.кв.м. |
| 2.6.2 | Развитие жилищного строительства стандартного жилья | постоянно | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики АПР | объем жилищного строительства стандартного жилья  (тыс.кв.м) | 18 | 6,064 | В 1 полугодии 2019 года на территории Пуровского района введены в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома в г. Тарко-Сале, ул. Совхозная, д. 6 – 980,9 кв.м.; г. Тарко-Сале ул. Геологов – 1539,2 (с встроенными помещениями в цокольном этаже); и новый жилой дом с магазином по ул. Тарасова в г. Тарко-Сале – 1271,3 кв.м. и в п. Пурпе ул. Лермонтова– 918,3 кв.м., 2 Блокированных жилых дома ул. Лермонтова– 483 кв.м., ул. Газовиков, д. 4 – 458,4 и в г.Тарко-Сале 1 Блокированный жилой дом мкр. Окуневый, участок № 139 – 413,2 кв.м |
| 2.7 | Рынок услуг в сфере культуры | | | | | | |
| 2.7.1 | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | постоянно | Управление культуры АПР | Ведется мониторинг некоммерческих и коммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | | | |
| 2.8 | Рынок услуг связи | | | | | | |
| 2.8.1 | Расширение комплекса услуг связи | постоянно | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения АПР | Во всех городских и сельских поселениях муниципального образования Пуровский район на рынке услуг связи присутствуют два и более оператора подвижной радиосвязи (мобильная связь).  В сельских поселениях с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур единственным оператором фиксированной телефонной связи остаётся АО «Ямалтелеком».  Проведено два совещания с руководителями филиалов ведущих телекоммуникационных компаний Российской Федерации (ПАО «МТС», ПАО «Мегафон») по вопросу рассмотрения возможности осуществления деятельности в труднодоступных отдалённых сельских поселения МО Пуровский район – с. Самбург и с. Халясавэй.  В рамках заключенного государственного контракта между ПАО «Ростелеком» и Минкомсвязь России по подключению к сети Интернет медицинских учреждений, планируется проложить ВОЛС в МО с. Самбург | | | |
| 2.9 | Рынок жилищных услуг | | | | | | |
| 2.9.1 | Создание благоприятных условий для деятельности товариществ собственников жилья, повышение правовой грамотности собственников жилых помещений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами | постоянно | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения АПР | Проведена разъяснительная работа по нормам жилищного законодательства среди населения (встреча с жильцами, выпуск информационных листков, публикации в средствах массовой информации) – на сайте муниципального образования Пуровский район, Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.  Личный прием граждан по вопросам ЖКХ, МЖК деятельности УО и ТСЖ | | | |
| 2.9.2 | Организация обучения собственников помещений в многоквартирных домах, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами | постоянно | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения АПР | 17 июля 2019 года в здании Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района запланировано проведение обучения по вопросам управления многоквартирными домами | | | |
| 2.10 | Рынок услуг дополнительного образования | | | | | | |
| 2.10.1 | Оказание  методической,  консультационной  и  информационной поддержки работникам частных  образовательных организаций и индивидуальным  предпринимателям,  реализующим  или  планирующим  реализовать  программы  дополнительного  образования | постоянно | Департамент образования АПР  Управление культуры АПР  Управление по физической культуре и спорту АПР | Проведена разъяснительная работа ИП Кроливец в получении лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации общеразвивающих программ дополнительного образования  По состоянию на 30.06.2019 на территории Пуровского района отсутствуют частные  организации (учреждения),  которым возможно делегировать выполнение части  полномочий по реализации программы дополнительного образования в области искусств  На сайте Управления по физической культуре и спорта Администрации Пуровского района размещен перечень учреждений Пуровского района, оказывающих услугу по реализации дополнительного образования | | | |