Информация о ходе реализации плана мероприятий

("дорожная карта") и достигнутых значениях целевых показателей по содействию развитию конкуренции на территории Пуровского района

за 1 квартал 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Показатель результативности | Значение целевого показателя | | |
| План  2019 | Факт 1 кв. 2019 | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров | | | | | | |
| 1.1.1 | Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Администрации Пуровского района (далее – АПР) | постоянно | Управление экономики АПР  структурные подразделения АПР | количество нормативных правовых актов района, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (экспертизу) (ед.) | 12 | - | В 1 квартале начата процедура оценки регулирующего воздействия 2-х проектов нормативно правовых актов, в настоящее время проекты дорабатываются |
| 1.1.2 | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества и земельных участков путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район, в том числе в общественно-политической газете «Северный луч» | постоянно | Департамент имущественных и земельных отношений АПР | доля объектов муниципального имущества, земельных участков, подлежащих реализации, в отношении которых информация о проведении торгов была размещена в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район, в том числе в общественно-политической газете «Северный луч», в общем количестве объектов, подлежащих реализации (%) | 100 | 100 | На торги было выставлено 30 земельных участков, информация о данных торгах была размещена в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования Пуровский район и в общественно – политической газете «Северный луч», доля земельных участков в отношении которых были обеспечены равные условия доступа к информации в общем количестве объектов подлежащих реализации через аукцион, составила 100% |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок | | | | | | |
| 1.2.1 | Информационно-методическое обеспечение, проведение информационно-разъяснительных мероприятий для поставщиков, товаропроизводителей, представителей малого и среднего предпринимательства по вопросам их участия в закупках | постоянно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | количество информационно-методических материалов, размещенных на официальном сайте АПР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) направленных потенциальным участникам закупок (ед.) | 4 | 2 | В 1 квартале 2019 года проводились разъяснительные мероприятия (индивидуальные консультации) по вопросам возможности участия в закупках для обеспечения муниципальных нужд (ООО «Веритас», ООО «Куб-А» и др.) |
| 1.2.2 | Обеспечение возможности размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на различных электронных площадках | постоянно  (по мере поступления) | Управление муниципального заказа и торговли АПР | доля размещенных открытых аукционов в электронной форме на указанных заказчиками электронных площадках от общего количества осуществленных закупок в форме электронных аукционов (%) | 100 | 100 | Управление муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района на постоянной основе обеспечивает возможность размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на различных электронных площадках |
| 1.2.3 | Организация обучающих мероприятий (проведение рабочих совещаний, семинаров, направление информационных писем заказчикам), направленных на повышение уровня их квалификации и качества формируемых заявок на осуществление закупок | ежегодно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | количество проведенных мероприятий (ед.) | 2 | 2 | Проведено 2 обучающих мероприятия для заказчиков: 1обучающий семинар и 1 совещание – семинар по вопросам закупок. Дополнительно проведена работа - муниципальным заказчикам Пуровского района направлено 38 информационных писем. В целях повышения уровня квалификации и качества заявок при осуществлении закупок. В результате консультаций муниципа-льными заказчиками было отозвано 52 заявки на закупку товаров, работ, услуг по причине необходимости внесения в них изменений, а также внесения изменений в документацию по планированию закупок, в том числе в планы закупок, планы графики закупок |
| 1.2.4 | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок | ежегодно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (ед.) | 3 | 3 | Достижение планового показателя в 1 квартале 2019 года осуществлено путем создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок |
| 1.2.5 | Расширение практики привлечения к участию в закупках субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), в том числе путем включения в контракты обязанности поставщиков (исполнителей, подрядчиков) привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО | постоянно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | доля закупок у СМП, СОНКО от общего объема закупок (%) | 26 | 8,4 | При осуществлении закупок в целях обеспечения нужд муниципального образования Пуровский район доля закупок у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исчисляется за год. Для наблюдения динамики роста данного показателя отражается значение показателя за квартал нарастающим итогом |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив | | | | | | |
| 1.3.1 | Издание информационно-презентационных материалов, аудио- и видеопродукции по тематике малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), размещение в сети «Интернет» | ежегодно | МКУ «Фонд поддержки малого предпринима-тельства Пуровского района» (далее – ФПМППР) | ежегодное издание (шт.) | 2 | - | Информация по тематике малого и среднего предпринимательства еженедельно размещается в социальных сетях и групповых тематических мессенджерах, а также на официальном сайте МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства  Пуровского района» |
| 1.3.2 | Проведение мероприятий, семинаров для СМСП по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности | ежегодно | ФПМППР | количество мероприятий (ед.) | 5 | 4 | На базе Бизнес-инкубатора г. Тарко-Сале проведен 1 семинар на темы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государстве-нного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об организации предоставления госуда-рственных и муниципальных услуг, в части предоставления государственных услуг и осуществление государственных функций в электронном виде ГУ МЧС России по ЯНАО».  Организованы и проведены межведомственные выездные консультации в п. Пурпе, п.г.т. Уренгой, п.Ханымей специалистов: МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района», НО «Фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ЯНАО», ИФНС, Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район, ООО «Машкассервис», Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района |
| 1.3.3 | Развитие СМСП | постоянно | ФПМППР | объём налоговых поступлений от СМСП в бюджет Пуровского района (млн. руб.) | 124,8 | 29,8 | Поступление в бюджет Пуровского района – 29,8 млн. руб., в бюджеты поселений 0,987 млн. руб., (г. Тарко-Сале – 0,25 млн. руб., с. Самбург – 0,71 млн. руб., с. Халясавэй – 0,027 млн. руб.) |
| количество СМСП Пуровского района (ед./10 тыс. населения) | 293 | 303 |  |
| 1.4 | Мероприятия, направленные на внедрение Стандарта развития конкуренции в районе | | | | | | |
| 1.4.1 | Составление ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Пуровского района | ежегодно,  25 декабря | **Управление экономики АПР** | доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории Пуровского района | | | |
| II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках | | | | | | | |
| 2.1 | Рынок розничной торговли | | | | | | |
| 2.1.1 | Развитие розничной торговли в Пуровском районе | постоянно | Управление муниципального заказа и торговли АПР | количество проведенных ярморочных мероприятий по реализации товаров отечественного производства (ед.) | 4 | 2 | В целях максимального обеспечения населения района качественными продуктами питания и развития конкуренции на территории муниципального образования Пуровский район, регулярно проводятся ярмарочные мероприятия.  В 1 квартале 2019 года организовано и проведено 2 сельскохозяйственные ярмарки. Места на ярмарках предоставляются на безвозмездной основе.  Общий объем реализованной продукции составил 6,0 тонн на сумму 1381,0 тыс. руб. |
| 2.2 | Рынок услуг пассажирских перевозок | | | | | | |
| 2.2.1 | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам | согласно установленным срокам проведения конкурсных процедур | **Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения АПР** | В 1 квартале 2019 года конкурсы на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам не проводились. Транспортное обслуживание ведется на 7 муниципальных маршрутах из которых на трех маршрутах выполняются перевозки частными перевозчиками (ИП Раджабов, ИП Захарова), на четырех МУП «ДСУ».  Во 2 квартале 2019 года будут проведены конкурсы на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам автомобильным (маршрут «Тарко-Сале-Пуровск-Тарко-Сале») и речным транспортом (маршрут «Самбург-Уренгой-Самбург»). В 3 квартале планируется проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципального маршруту регулярных перевозок в городском сообщении муниципального образования город Тарко-Сале (маршрут №3) | | | |
| 2.2.2 | Развитие сектора немуниципальными перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок | постоянно | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения АПР | доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров, на которых осуществляются перевозки пассажиров немуниципальными перевозчиками, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров (%) | 40 | 43 | В целях организации регулярного транспортного сообщения с административным центром осуществляются перевозки пассажиров по маршруту «г.Тарко-Сале - д. Харампур».  Согласно ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району заключения открытие маршрута «Тарко-Сале – Харампур» не представляется возможным в связи с неудовлетворительным транспортно эксплуатационным состоянием автомобильных дорог.  В 2019 году ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» запланированы работы по ремонту участка автомобильной дороги г. Тарко-Сале-п. Пурпе общей протяженностью 20 км. После выполнения работ будет повторно рассмотрена возможность организации регулярных перевозок пассажиров по маршруту г.Тарко-Сале - д. Харампур».  Также есть необходимость организации регулярного транспортного сообщения с населенными пунктами с. Самбург, с. Халясавэй и д. Толька воздушным транспортом.  Для организации регулярных пассажирских авиаперевозок по маршрутам:  «Тарко-Сале – Толька – Тарко-Сале»;  «Тарко-Сале – Самбург – Тарко-Сале»;  «Тарко-Сале – Халясавей – Тарко-Сале»;  в с. Толька, с. Самбург, с. Халясавей необходимо строительство вертолетных площадок отвечающих действующим требованиям.  С целью финансирования строительства вертолетных площадок в рамках адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономно округа, подготовлены и направлены в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО паспорта инвестиционных проектов с обоснованием планируемой стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в размере 91,722 млн. руб. с НДС (в ценах на 1 кв. 2019 г.).  В случае получения положительного заключения от департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа на реализацию проектов по строительству вертолетных площадок будет направлен пакет документов для включения данных объектов в адресно-инвестиционную программу ЯНАО на 2020 год, с дальнейшим проведением процедуры обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и утверждением предельных и льготных тарифов на осуществление регулярных рейсов воздушным транспортом |
| 2.3 | Рынок услуг детского отдыха | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодёжи Пуровского района в организациях отдыха и оздоровления, находящихся на территории Российской Федерации и за её пределами | постоянно | Управление молодежной политики и туризма АПР | доля детей и молодёжи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодёжи, проживающих на территории Пуровского района (%) | 52 | 0,87 | За счет средств местного бюджета приобретены путевки на отдых и оздоровление детей за 1 квартал 2019 года:  - 17 путевок – культурно-познавательный тур в г. Тобольск;  - 13 путевок – культурно-познавательный тур г. Казань;  - 15 путевок, для учащихся специализированных классов военной подготовки в оборонно-спортивный палаточный лагерь на базе ГАУ «Аванпост», г. Тюмень.  За счет средств окружного бюджета, реализована квота в количестве 24 путевок в ДОЛ Тюменской области «Снежинка».  Общий охват на отчетный период 2019 года составил 69 человек к общему количеству детей и молодежи от 7 до 18 лет, проживающих на территории Пуровского района 2019 год - 7923 чел.  Плановый показатель будет, достигнут по факту проведения оздоровительной кампании 2019 года. |
| 2.4 | Рынок туристско – рекреационных услуг | | | | | | |
| 2.4.1 | Заключение соглашений о сотрудничестве с туристическими агентствами | постоянно | Управление молодежной политики и туризма АПР | количество заключенных соглашений (ед.) | 2 | 1 | Заключено 1 соглашение о сотрудничестве с туристско-информационным центром ЯНАО. Проводится работа по заключению соглашений о сотрудничестве с туристическими агентствами в 3 квартале 2019 года |
| 2.4.2 | Заключение соглашений о сотрудничестве с коллективными средствами размещения муниципального образования Пуровский район | постоянно | Управление молодежной политики и туризма АПР | количество заключенных соглашений (ед.) | 2 | 0 | Проводится организационная работа по заключению соглашений о сотрудничестве с коллективными средствами размещения МО Пуровский район во 2 квартале 2019 года |
| 2.4.3 | Размещение на специализированном интернет – сайте ([www.cenrturizm89.ru](http://www.cenrturizm89.ru)) информационных материалов о реализуемых туристических продуктах | постоянно | Управление молодежной политики и туризма АПР | количество размещенных материалов (ед.) | 20 | 5 | На отчетный период на специализированном интернет-сайте ([www.cenrturizm89.ru](http://www.cenrturizm89.ru)) размещено 5 материалов о реализуемых туристических продуктах |
| 2.5 | **Рынок услуг образования** | | | | | | |
| 2.5.1 | **Привлечение СМСП, оказывающих образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, в число участников мероприятий по независимой оценке качества образования** | постоянно | Департамент образования АПР | доля СМСП, **оказывающих образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования**, привлеченных к участию в мониторинге качества образовательных услуг (%) | 100 | - | В 1 квартале 2019 года независимая оценка качества дошкольного образования департаментом образования ЯНАО в системе дошкольного образования не проводилась. Запланировано проведение в течение года |
| 2.5.2 | **Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи СМСП предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования** | постоянно | Департамент образования АПР | количество проведенных консультаций (ед.) | 4 | 2 | По обращению ИП Е.В. Иванцовой в адрес Губернатора ЯНАО даны разъяснения в рамках своих компетенций. Департаментом образования Администрации Пуровского района даны разъяснения о возможности лицензирования образовательной деятельности в качестве ИП частного детского сада «Кроха», о субсидировании на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда педагогических работников, на учебные расходы |
| 2.5.3 | **Поддержка СМСП оказывающих услуги в сфере дошкольного образования имеющих лицензию** | постоянно | Департамент образования АПР | доля получивших возмещение затрат от общего количества СМСП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, имеющих лицензию (%) | 100 | 100 | Субсидии на оплату труда педагогических работников и возмещение затрат на учебные расходы выплачены ИП Е.Н.Кроливец осуществляющей образовательную деятельность по реализации основной образовательной программы дошкольного образования |
| 2.6 | Рынок услуг жилищного и коммерческого строительства | | | | | | |
| 2.6.1 | Развитие малоэтажного жилищного строительства | постоянно | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики АПР | объем малоэтажного жилищного строительства (тыс.кв.м) | 2 | 0,686 | В 1 квартале 2019 года на территории Пуровского района введены в эксплуатацию объекты индивидуального жилищного строительства 0,686 тыс.кв.м |
| 2.6.2 | Развитие жилищного строительства стандартного жилья | постоянно | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики АПР | объем жилищного строительства стандартного жилья  (тыс.кв.м) | 18 | 2,38 | В 1 квартале 2019 года на территории Пуровского района введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома в п.Пурпе (0,918 и 0,483 тыс.кв.м.) и дом в г.Тарко-Сале, ул. Совхозная 0,981 тыс.кв.м |
| 2.7 | Рынок услуг в сфере культуры | | | | | | |
| 2.7.1 | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | постоянно | Управление культуры АПР | По состоянию на 31.03.2019 года на территории Пуровского района отсутствуют частные организации (учреждения), которым возможно делегировать выполнение части  полномочий по оказанию услуг населению на должном уровне. Ведется мониторинг некоммерческих и коммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | | | |
| 2.8 | Рынок услуг связи | | | | | | |
| 2.8.1 | Расширение комплекса услуг связи | постоянно | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения АПР | Во всех городских и сельских поселениях муниципального образования Пуровский район на рынке услуг связи присутствуют два и более оператора подвижной радиосвязи (мобильная связь).  В сельских поселениях с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур единственным оператором фиксированной телефонной связи остаётся АО «Ямалтелеком».  Проведено два совещания с руководителями филиалов ведущих телекоммуникационных компаний Российской Федерации (ПАО «МТС», ПАО «Мегафон») по вопросу рассмотрения возможности осуществления деятельности в труднодоступных отдалённых сельских поселения МО Пуровский район – с. Самбург и с. Халясавэй.  В рамках заключенного государственного контракта между ПАО «Ростелеком» и Минкомсвязь России по подключению к сети Интернет медицинских учреждений, планируется проложить ВОЛС в МО с. Самбург | | | |
| 2.9 | Рынок жилищных услуг | | | | | | |
| 2.9.1 | Создание благоприятных условий для деятельности товариществ собственников жилья, повышение правовой грамотности собственников жилых помещений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами | постоянно | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения АПР | Проведено 12 встреч с жильцами многоквартирных домов с непосредственной формой управления, по вопросу надлежащего содержания систем внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.  Проведено три совещания с руководителями управляющих организаций и ТСЖ, обслуживающих жилищный фонд по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере газоснабжения.  В феврале 2019 года на информационных стендах МКД МО Пуровский район размещена информация о правилах эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.  На сайте департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района на постоянной основе размещается и актуализируется информация о изменениях в жилищном законодательстве. | | | |
| 2.9.2 | Организация обучения собственников помещений в многоквартирных домах, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами | постоянно |  | Во втором квартале 2019 года запланировано проведение обучения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам управления многоквартирных домов (17 управляющих организаций и 31 товариществом собственников жилья) | | | |
| 2.10 | Рынок услуг дополнительного образования | | | | | | |
| 2.10.1 | Оказание  методической,  консультационной  и  информационной поддержки работникам частных  образовательных организаций и индивидуальным  предпринимателям,  реализующим  или  планирующим  реализовать  программы  дополнительного  образования | постоянно | Департамент образования АПР  Управление культуры АПР  Управление по физической культуре и спорту АПР | Проведена разъяснительная работа ИП. Кроливец в получении лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации общеразвивающих программ дополнительного образования  По состоянию на 31.03.2019 на территории Пуровского района отсутствуют частные  организации (учреждения),  которым возможно делегировать выполнение части  полномочий по реализации программы дополнительного образования в области искусств.  Во втором квартале 2019 года планируется провести круглый стол с индивидуальными предпринимателями, реализующими программы дополнительного образования  В рамках проведения Совета руководителей работникам частных образовательных организаций и индивидуальным предпринимателям оказана информационная поддержка в сфере спорта, по следующим вопросам:  - Подведение итогов работы по развитию физической культуры и спорта в Пуровском районе за 2018 год;  - Присвоение спортивных разрядов;  - Рассмотрение результатов выступлений спортсменов;  - Аттестация тренеров при переходе на спортивную подготовку;  - Организация проведения обучения по видам спорта | | | |